## README
PLANTILLA MADRE DE COTIZACIÓN WEB — A&V Devs / Mr Monkey
Objetivo | Usar esta planilla como base estándar para cotizar proyectos web de cualquier cliente: landing, web corporativa, catálogo, ecommerce, reservas, integraciones, automatizaciones y mantenimiento.
Flujo recomendado | 1) Completar Datos_Cliente. 2) Ajustar Configuracion. 3) Seleccionar módulos en Calculadora. 4) Revisar Cronograma. 5) Definir Servicios_Mensuales. 6) Copiar Resumen_Cotizacion al documento/propuesta.
Regla práctica | La cotización base se calcula por horas estimadas x tarifa. Luego aplica complejidad, urgencia, contingencia, margen comercial e IVA opcional.
Uso comercial | La hoja permite mantener consistencia entre clientes, justificar valores profesionalmente y adaptar el alcance sin rehacer todo desde cero.
Importante | Los valores son editables. Debes calibrarlos con tu experiencia, mercado local chileno, tipo de cliente y dificultad real del proyecto.
Hojas incluidas | Datos_Cliente | Configuracion | Catalogo_Modulos | Calculadora | Cronograma | Servicios_Mensuales | Resumen_Cotizacion

## Datos_Cliente
DATOS DEL CLIENTE Y PROYECTO
Fecha cotización | 2026-05-11 13:13 | Responsable | Alfredo / Mr Monkey
Cliente / Empresa |  | RUT
Contacto |  | Email
Teléfono |  | Ciudad / País | Chile
Tipo de proyecto | Web corporativa | Estado actual | Nuevo / Remodelación
Dominio |  | Hosting | Cliente / Nuevo / No definido
Sitio actual |  | Referencia visual
Objetivo principal |  | Fecha deseada
Público objetivo |  | Prioridad | Media
Observaciones comerciales |  | Notas internas

## Configuracion
CONFIGURACIÓN GENERAL DE CÁLCULO
Parametro | Valor | Unidad | Descripción | Editable | Notas
Tarifa hora base | 18000 | CLP/h | Tarifa interna mínima por hora de desarrollo/diseño/gestión. | Sí | Ajustar según seniority y mercado.
Factor complejidad baja | 1 | factor | Proyecto simple, pocas integraciones, contenido claro. | Sí
Factor complejidad media | 1.2 | factor | Proyecto estándar con diseño personalizado y módulos comunes. | Sí
Factor complejidad alta | 1.45 | factor | Proyecto con ecommerce, integraciones, automatizaciones o alta personalización. | Sí
Factor urgencia normal | 1 | factor | Plazo cómodo. | Sí
Factor urgencia alta | 1.25 | factor | Plazo ajustado o trabajo fuera de flujo normal. | Sí
Contingencia | 0.12 | % | Riesgo técnico, cambios menores y colchón de implementación. | Sí | Recomendado 10% a 20%.
Margen comercial | 0.25 | % | Margen comercial/empresa sobre costo estimado. | Sí
IVA | 19% | % | Impuesto si corresponde facturar afecto a IVA. | Sí | Chile: 19%.
Aplicar IVA | Sí | Sí/No | Controla si el resumen muestra total con IVA. | Sí
Descuento comercial | 0 | % | Descuento opcional sobre subtotal antes de IVA. | Sí
Factor remodelación | 0.85 | factor | Cuando ya existe página, dominio y hosting, pero requiere rediseño/remodelación. | Sí | Usar 0,75 a 0,95 según reutilización real.

## Catalogo_Modulos
CATÁLOGO ESTÁNDAR DE MÓDULOS WEB
Categoria | Modulo | Descripción | Horas baja | Horas media | Horas alta | Entregable | Aplica a | Notas | Fuente/Referencia
Base | Levantamiento de requerimientos | Entrevista, alcance, objetivos, restricciones, propuesta base. | 3 | 5 | 8 | Documento de requerimientos | Todos | Siempre considerar.
Base | Arquitectura de información | Mapa del sitio, estructura de navegación, jerarquía de contenidos. | 3 | 6 | 10 | Sitemap / estructura | Todos | Clave para evitar retrabajo.
Diseño | Dirección visual | Paleta, tipografías, estilo de componentes, tono visual. | 4 | 8 | 14 | Mini design system | Todos | Puede crecer con branding.
Diseño | UI Home personalizada | Diseño de portada principal responsive. | 5 | 10 | 18 | Home desktop/mobile | Todos | Se cotiza más si hay animaciones.
Diseño | Diseño de vistas internas | Diseño de páginas internas, secciones y componentes reutilizables. | 2 | 4 | 7 | Vistas internas | Todos | Multiplicar por cantidad.
Frontend | Maquetación responsive | Implementación mobile-first, tablet y desktop. | 8 | 16 | 30 | Sitio responsive | Todos | Base según número de vistas.
Frontend | Animaciones sutiles | Microinteracciones, transiciones, efectos de scroll. | 3 | 7 | 14 | Animaciones | Todos | Evitar exceso si afecta performance.
Contenido | Carga de contenido | Textos, imágenes, banners, secciones, enlaces. | 2 | 5 | 10 | Contenido cargado | Todos | Multiplicar por cantidad/lote.
SEO | SEO técnico básico | Metatítulos, metadescripciones, headings, sitemap, robots. | 4 | 8 | 14 | SEO base | Todos | Complementa plan mensual SEO.
Legal | Páginas legales | Políticas de privacidad, términos, cambios/devoluciones, cookies si aplica. | 2 | 4 | 8 | Páginas legales | Corporativo/Ecommerce | Cliente debe validar textos legales.
Formulario | Formulario de contacto | Formulario con validaciones y envío por email. | 3 | 6 | 10 | Formulario funcional | Todos | Puede requerir SMTP/API.
Formulario | Formulario avanzado | Cotización, reserva, filtros condicionales o adjuntos. | 6 | 12 | 22 | Formulario avanzado | Servicios/Reservas | Mayor QA.
Integración | WhatsApp / CTA comercial | Botones y flujos hacia WhatsApp, email o teléfono. | 1 | 2 | 4 | CTA funcionando | Todos | Rápido, alto impacto.
Ecommerce | Catálogo de productos | Listado, grilla, ficha, categorías, búsqueda/filtros. | 10 | 22 | 45 | Catálogo funcional | Ecommerce/Catálogo | Complejidad depende de inventario.
Ecommerce | Carrito y checkout | Carrito, checkout, confirmación de compra. | 10 | 22 | 45 | Flujo de compra | Ecommerce | Depende de plataforma.
Ecommerce | Pasarela de pago | Integración Webpay, MercadoPago u otra pasarela. | 8 | 16 | 30 | Pago integrado | Ecommerce | Puede requerir ambiente producción. | https://www.transbankdevelopers.cl/
Ecommerce | Carga inicial de productos | Carga de productos, variaciones, precios, fotos y atributos. | 4 | 10 | 20 | Productos cargados | Ecommerce | Multiplicar por lotes.
Ecommerce | Gestión de inventario | Stock, SKU, variaciones, alertas básicas. | 6 | 14 | 28 | Inventario configurado | Ecommerce | Depende del CMS/plataforma.
Reservas | Agenda / reservas | Sistema de reserva, disponibilidad, confirmaciones. | 8 | 18 | 35 | Agenda funcionando | Servicios | Puede requerir pagos/señales.
Integración | Analytics y tracking | Google Analytics, Search Console, Pixel/Meta básico. | 3 | 6 | 12 | Tracking instalado | Todos | Solicitar accesos.
QA | Pruebas y correcciones | QA responsive, formularios, navegación, performance básica. | 5 | 10 | 20 | Checklist QA | Todos | Siempre considerar.
Deploy | Publicación y traspaso | Deploy, DNS, SSL, respaldos iniciales, capacitación breve. | 4 | 8 | 16 | Sitio publicado | Todos | Depende de hosting.

## Calculadora
CALCULADORA PRINCIPAL DE COTIZACIÓN
Incluir | Categoria | Módulo | Cantidad | Complejidad | Horas unitarias | Horas base | Factor proyecto | Horas ajustadas | Costo base | Observación | Entregable | Prioridad
Sí | Base | Levantamiento de requerimientos | 1 | Media | 5 | 5 | 0.85 | 4.25 | 76500 | Entrevista y definición de alcance | Documento | Alta
Sí | Base | Arquitectura de información | 1 | Media | 6 | 6 | 0.85 | 5.1 | 91800 | Mapa del sitio y navegación | Sitemap | Alta
Sí | Diseño | Dirección visual | 1 | Media | 8 | 8 | 0.85 | 6.8 | 122400 | Paleta, tipografías, componentes | Mini design system | Alta
Sí | Diseño | UI Home personalizada | 1 | Media | 10 | 10 | 0.85 | 8.5 | 153000 | Home principal | Diseño UI | Alta
Sí | Diseño | Diseño de vistas internas | 5 | Media | 4 | 20 | 0.85 | 17 | 306000 | Páginas internas | Diseños | Media
Sí | Frontend | Maquetación responsive | 1 | Media | 16 | 16 | 0.85 | 13.6 | 244800 | Implementación responsive | Frontend | Alta
Opcional | Frontend | Animaciones sutiles | 1 | Media | 7 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | Microinteracciones | Animaciones | Media
Sí | Contenido | Carga de contenido | 1 | Media | 5 | 5 | 0.85 | 4.25 | 76500 | Carga inicial de textos/imágenes | Contenido | Alta
Sí | SEO | SEO técnico básico | 1 | Media | 8 | 8 | 0.85 | 6.8 | 122400 | SEO inicial | SEO base | Alta
Sí | Legal | Páginas legales | 1 | Media | 4 | 4 | 0.85 | 3.4 | 61200 | Políticas y términos | Páginas legales | Alta
Sí | Formulario | Formulario de contacto | 1 | Media | 6 | 6 | 0.85 | 5.1 | 91800 | Contacto funcional | Formulario | Alta
Opcional | Formulario | Formulario avanzado | 0 | Media | 12 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | Cotizador/reservas/adjuntos | Formulario avanzado | Media
Sí | Integración | WhatsApp / CTA comercial | 1 | Baja | 1 | 1 | 0.85 | 0.85 | 15300 | Botones comerciales | CTA | Alta
Opcional | Ecommerce | Catálogo de productos | 0 | Media | 22 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | Listado, filtros, ficha producto | Catálogo | Media
Opcional | Ecommerce | Carrito y checkout | 0 | Media | 22 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | Flujo de compra | Checkout | Media
Opcional | Ecommerce | Pasarela de pago | 0 | Media | 16 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | Webpay/MercadoPago | Pago | Media
Opcional | Ecommerce | Carga inicial de productos | 0 | Media | 10 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | Productos iniciales | Carga productos | Media
Opcional | Ecommerce | Gestión de inventario | 0 | Media | 14 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | Stock/SKU/variaciones | Inventario | Media
Opcional | Reservas | Agenda / reservas | 0 | Media | 18 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | Agenda online | Reservas | Media
Sí | Integración | Analytics y tracking | 1 | Media | 6 | 6 | 0.85 | 5.1 | 91800 | GA/Search Console/Pixel | Tracking | Media
Sí | QA | Pruebas y correcciones | 1 | Media | 10 | 10 | 0.85 | 8.5 | 153000 | QA responsive y funcional | QA | Alta
Sí | Deploy | Publicación y traspaso | 1 | Media | 8 | 8 | 0.85 | 6.8 | 122400 | Deploy, SSL, capacitación | Publicación | Alta
Resumen de cálculo | Valor
Horas base | 113
Horas ajustadas | 96.05
Costo directo | 1728900
Contingencia | 207468
Subtotal con contingencia | 1936368
Margen comercial | 484092
Subtotal neto | 2420460
Descuento | 0
Total neto | 2420460
IVA | 459887.4
Total con IVA | 2880347.4

## Cronograma
CRONOGRAMA ESTÁNDAR
Fase | Descripción | Duración días | Inicio estimado | Fin estimado | Responsable | Entregable | Estado
1. Levantamiento | Reunión, objetivos, alcance y recopilación de material. | 3 | 2026-05-14 | 2026-05-17 | Cliente + Dev | Requerimientos aprobados | Pendiente
2. Diseño UX/UI | Sitemap, dirección visual, vistas clave y validación. | 7 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | Dev/Diseño | Diseño aprobado | Pendiente
3. Desarrollo | Construcción frontend/backend/CMS según alcance. | 14 | 2026-05-26 | 2026-06-09 | Dev | Versión funcional | Pendiente
4. Contenido e integraciones | Carga de contenido, SEO base, formularios, pagos o integraciones. | 5 | 2026-06-10 | 2026-06-15 | Dev + Cliente | Sitio prepublicado | Pendiente
5. QA y ajustes | Pruebas, correcciones, performance básica y revisión responsive. | 5 | 2026-06-16 | 2026-06-21 | Dev | Checklist QA | Pendiente
6. Publicación y capacitación | Deploy, DNS/SSL, entrega, capacitación y cierre. | 2 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Dev + Cliente | Sitio publicado | Pendiente
Formulas:
Inicio estimado = [Fin estimado, row above]+1
Fin estimado = [Inicio estimado]+[Duración días]

## Servicios_Mensuales
SERVICIOS MENSUALES OPCIONALES
Incluir | Servicio | Plan | Valor mensual | Horas incluidas | SLA | Entregables | Observaciones | Total mensual
Sí | Mantenimiento | Esencial | 85000 | 2 | Email 72h | Actualizaciones mensuales, escaneo seguridad básico | Tu precio publicado | 85000
Opcional | SEO | SEO Local | 100000 | 3 | Mensual | Google Business Profile, keywords locales, SEO on-page básico | Tu precio publicado | 0
Opcional | Redes sociales | Plan Emprendedor | 350000 | 10 | Mensual | 1–2 redes, 8–10 publicaciones, copy y comunidad básica | Tu precio publicado | 0
Opcional | Bolsa de horas | Soporte evolutivo | 180000 | 10 | Según agenda | Mejoras, ajustes, nuevas secciones pequeñas | Editable | 0
[7 empty] | Resumen mensual | Valor
[7 empty] | Total mensual seleccionado | 85000
[7 empty] | Total anual estimado | 1020000

## Resumen_Cotizacion
RESUMEN EJECUTIVO DE COTIZACIÓN
Cliente | 0 | Proyecto | Web corporativa | Fecha | 2026-05-11 13:13
Objetivo | 0 | Referencia | 0 | Prioridad | Media
Concepto | Valor | Notas
Horas base estimadas | 113 | Sin ajustes comerciales
Horas ajustadas | 96.05 | Considera factor de remodelación/proyecto
Subtotal neto | 2420460 | Antes de IVA
IVA | 459887.4 | Según configuración
TOTAL PROYECTO | 2880347.4 | Total estimado
Mensualidad opcional | 85000 | Servicios mensuales seleccionados
Alcance recomendado para propuesta
Esta cotización considera diseño/implementación web según módulos seleccionados, revisión responsive, SEO técnico base, QA funcional y publicación. Cambios mayores de alcance, integraciones no declaradas, licencias, fotografías profesionales, redacción legal especializada o costos de terceros se cotizan aparte.

## Checklist_Requerimientos
CHECKLIST DE TOMA DE REQUERIMIENTOS
Área | Pregunta | Respuesta cliente | Impacta costo | Prioridad | Estado | Notas internas | Responsable
Negocio | ¿Cuál es el objetivo principal del sitio? |  | Sí | Alta | Pendiente |  | Cliente
Negocio | ¿Quién es el público objetivo y ciudad/país principal? |  | Sí | Alta | Pendiente |  | Cliente
Contenido | ¿El cliente entregará textos, fotos, logo y branding? |  | Sí | Alta | Pendiente |  | Cliente
Diseño | ¿Existen referencias visuales aprobadas? |  | Sí | Alta | Pendiente |  | Cliente
Estructura | ¿Cuántas páginas/vistas necesita? |  | Sí | Alta | Pendiente |  | Dev
Funcional | ¿Requiere formularios, reservas, cotizador o subida de archivos? |  | Sí | Media | Pendiente |  | Dev
Ecommerce | ¿Venderá online? ¿Qué pasarela usará? |  | Sí | Alta | Pendiente |  | Cliente/Dev
Ecommerce | ¿Cuántos productos iniciales y variaciones tendrá? |  | Sí | Alta | Pendiente |  | Cliente
Operación | ¿Quién administrará productos/contenido después? |  | Sí | Media | Pendiente |  | Cliente
SEO | ¿Necesita SEO local, Google Business Profile o campañas? |  | Sí | Media | Pendiente |  | Dev
Legal | ¿Tiene políticas de privacidad, términos, cambios y devoluciones? |  | Sí | Alta | Pendiente |  | Cliente
Infra | ¿Ya tiene dominio, hosting, correos y accesos? |  | Sí | Alta | Pendiente |  | Cliente
Integraciones | ¿Debe conectarse con ERP, inventario, CRM, WhatsApp, mailing u otros? |  | Sí | Media | Pendiente |  | Dev
Plazo | ¿Hay fecha de lanzamiento o urgencia comercial? |  | Sí | Alta | Pendiente |  | Cliente